## Foglio1
1.1.1 ricerca di mercato 5
1.1.2 definizioni obiettivi app 5
1.1.3 analisi concorrenza 5
1.2.1 creazione turorial 10
1.2.2 sviluppo risorse avanzate 5
1.2.3 creazione esercizi interattivi 5
| 1.1 pianificazione e ricerca 15 | 1.3.1 design interfaccia utente 6
| 1.2 sviluppo del contenuto 20 | 1.3.2 sviluppo piattaforma 6
| 1.3 progettazione e sviluppo dell'app 20 | 1.3.3 implementazione funzionalità coaching 8
1. Rubik Approach | 1.4 test e revisione 15 | 1.4.1 verifica qualità app 5
| 1.5 lancio e marketing 15 | 1.4.2 test usabilità 5
| 1.6 supporto post-lancio 15 | 1.4.3 revisione e correzzione di bug 5
1.5.1 pianificazione del lancio 5
1.5.2 strategie marketing online 5
1.5.3 creazione contenuti promozionali 5
1.6.1 gestione richieste utenti 5
1.6.2 aggiornamento dell'app 5
1.6.3 monitoraggio delle prestazioni e feedback 5